# logo2.jpgZSC.021.4.2024

# Zarządzenie organizacyjne nr 119/2024

# Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego

# z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie: działań Biura Związku na 2024 r.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku z późn. zm.

# zarządzam:

1. Wprowadzić Działania Biura Związku na 2024 r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do realizacji niniejszego zarządzenia.
3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuję osobiście.
4. Zarządzenie organizacyjne wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia organizacyjnego nr 119/2023 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 31 stycznia 2024 r.

# Działania Biura Związku na 2024 r.

| Działanie | Termin realizacji | Pracownik odpowiedzialny za zadanie |
| --- | --- | --- |
| Realizacja projektu „Rozwój ZIT - wzmacnianie potencjału jednostek samorządowych w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego” |
| Spotkania eksperckie:* Zasady horyzontalne ze szczególnym uwzględnieniem zasady DNSH oraz „zanieczyszczający płaci”;
* Efektywność energetyczna;
* Rekultywacja terenów zdewastowanych, zdegradowanych, poprzemysłowych na cele środowiskowe;
* Poprawa stosunków wodnych na terenach, oddziaływania kopalń;
* Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe;
* Pomoc publiczna i luka finansowa;
* Mobilność miejska w ramach programu FEnIKS na lata 2021-2027.
 | I kwartał 2024I kwartał 2024 I kwartał 2024I/II kwartał 2024II/III kwartał 2024I/II kwartał 2024 I/II kwartał 2024 | Anna KalinowskaMagdalena MaleszaAnna KalinowskaAnna KalinowskaAnna KalinowskaMałgorzata PłonkaWojciech Sałabun |
| Dobre praktyki – cykl spotkań tematycznych zgodnie ze Strategią ZIT | cały rok 2024 | Agata Schmidt/Anna Kalinowska |
| Doradztwo i konsultacje dla projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach ZIT | cały rok 2024 | Agata Schmidt/Anna Kalinowska/Justyna Birna/Wojciech Sałabun |
| Konferencja dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów  | II kwartał | Anna Kalinowska\*/Małgorzata Płonka |
| Wizyta studyjna krajowa  | II kwartał 2024 | Justyna Birna |
| Wizyta studyjna zagraniczna  | III kwartał 2024 | Agata Schmidt |
| Spotkanie robocze wyjazdowe dla Koordynatorów, naczelników i kierowników urzędów | II kwartał 2024  | Joanna Michoń\*/Małgorzata Płonka |
| Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi Związkami ZIT, IZ FE SL, IP FE SL, UMP itd. | cały rok 2024 | Agata Schmidt\*/ Joanna Michoń |
| Międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń (KE, Bank Światowy itd.) | cały rok 2024 | Anna Kalinowska\*/Agata Schmidt |
| Opracowanie dokumentów strategicznych – polityki sektorowe  | III kwartał 2024 | Anna Kalinowska |
| Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – etap 1 |
| Koordynacja projektu | cały rok 2024 | Barbara Krawiec |
| Realizacja projektu | cały rok 2024 | Małgorzata Płonka/Magdalena Malesza |
| Realizacja projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” |
| Koordynacja współpracy z liderem i partnerami projektu  | cały rok 2024 | Wojciech Sałabun\*/Klaudia Ruda/Joanna Michoń/ |
| Działaność Ekodoradcy Subregionalnego | cały rok 2024 | Agnieszka Szwaja  |
| Administrowanie profilem Facebook LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w Subregionie Centralnym | cały rok 2024 | Agnieszka Szwaja  |
| Bieżąca działalność biura  |
| Obsługa administracyjno – finansowa | cały rok 2024 | Agnieszka Bujok/Agnieszka Juszczyk/Klaudia Ruda/Joanna Michoń/Magdalena Malesza |
| Utworzenie platformy elektronicznego zarządzania dokumentacją  | cały rok 2024 | Małgorzata Płonka\*/ Agata Schmidt/ Joanna Michoń |
| Koordynacja prac organów statutowych stowarzyszenia: Zarząd, Walne Zebranie, Komisja Rewizyjna  | cały rok 2024 | Justyna Birna\*/Klaudia Ruda |
| Rada konsultacyjna ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. | cały rok 2024 | Anna Kalinowska |
| Komitet Monitorujący FE SL 2021-2027 | cały rok 2024 | Agata Schmidt |
| Monitorowanie Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku | cały rok 2024 | Anna Kalinowska |
| Aktualizacja listy projektów oraz harmonogramu naborów  | cały rok 2024 | Agata Schmidt\*/Anna Kalinowska/Justyna Birna |
| Monitorowanie wdrażania zapisów porozumienienia w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | cały rok 2024 | Agata Schmidt |
| Działania upowszechniające |
| Administrowanie stroną internetową Związku | cały rok 2024 | Małgorzata Płonka |
| Administrowanie elektronicznej platformy identyfikacji projektów | cały rok 2024 | Agata Schmidt |
| Administrowanie profilem Facebook Związku | cały rok 2024 | Agnieszka Bujok |
| Kampania informacyjno-promocyjna na 20 lecie w UE, 10 lecie Związku | I półrocze 2024 | Małgorzata Płonka\*/Joanna Michoń |

\* osoba odpowiedzialna za koordynację tematu