# ZSC.125.4.2015

# Zarządzenie organizacyjne nr 21/2015

# Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany w zarządzeniu organizacyjnym Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego nr 11/2015 z dnia 17 marca 2015 r. odnośnie celów i zadań Biura Związku na 2015 r.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku 
z późn. zm.

zarządzam:

- W zarządzeniu organizacyjnym Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego nr 11/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: celów i zadań Biura Związku na 2015 r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika nr do niniejszego zarządzenia.

- Zobowiązuję wszystkich pracowników do realizacji niniejszego zarządzenia.

- Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście.

- Zarządzenie organizacyjne wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor Biura

Mariusz Śpiewok

Załącznik do zarządzenia organizacyjnego nr 21/2015

Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 2 września 2015 r.

Cele i zadania Biura Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

na 2015 r.

- Wzmacnianie funkcji metropolitalnych

Działania strategiczne

- Organizacja comiesięcznych spotkań Zarządu Związku

- spotkanie w styczniu: zmiany w Strategii ZIT

- spotkanie w lutym:

* projekt komplementarny dofinansowany ze środków POIiŚ

* opis funkcji i procedur w systemie Instytucji Pośredniczącej

* sprawozdanie finansowe za 2014 r.

- spotkanie w marcu:

* podjęcie wymaganych decyzji przed przystąpieniem do desygnacji

* przyjęcie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków Związku

- spotkanie w kwietniu:

* omówienie spraw przed Walnym Zebraniem Członków Związku

* podsumowanie prac nad Strategią

- spotkania w II połowie roku:

* zatwierdzanie list projektów

- Organizacja Zebrania Walnego Zebrania Członków Związku

- zebranie w kwietniu: przyjęcie Strategii ZIT, zmian w Statucie oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.

- zebranie w listopadzie: przyjęcie planu finansowego na 2016 r.

- Organizacja spotkań Koordynatorów

- raz w miesiącu omówienie bieżącego postępu prac oraz występujących problemów

- osoba odpowiedzialna: Mariusz Śpiewok

Działania operacyjne

- Monitorowanie Strategii ZIT

- stały monitoring potrzeb wprowadzania zmian do Strategii ZIT

- osoba odpowiedzialna: Anna Kalinowska

- Wymiana dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań – spotkania dla członków Związku z ekspertami dziedzinowymi

- comiesięczne spotkania z ekspertami dziedzinowymi poświęcone wybranym tematom merytorycznym od kwietnia 2015 r.:

* zasady rozliczania VAT w projektach

* węzły przesiadkowe

* wytyczne dotyczące projektów EFS

* rewitalizacja

- osoba odpowiedzialna: Adam Dziugieł, współpraca: wszyscy specjaliści w Biurze

- Uruchomienie działań promocyjnych Związku

- przygotowanie planu działań w lutym br., modyfikacja identyfikacji wizualnej Związku, tj.  logotypu oraz papieru firmowego - używanie pełnej nazwy Związku, zorganizowanie konferencji, stworzenie broszury informacyjnej

- osoba odpowiedzialna: Sabina Bryś

- Studium transportowe

- opracowanie planu działań przygotowawczych do realizacji projektu

- spotkania konsultacyjne

- osoba odpowiedzialna: Adam Dziugieł,

- Obsługa projektów

Działania strategiczne

- Organizacja serii spotkań w podregionach, identyfikacja problemów w zakresie założeń projektów do ZIT

-  dwa cykle - marzec oraz październik;

- osoba odpowiedzialna: Marta Jasińska – Dołęga, współpraca: Dariusz Stankiewicz

- Aktualizacja listy projektów

- do końca lutego;

- od II połowy roku opracowywanie list pod nabory

- osoba odpowiedzialna: Marta Jasińska – Dołęga, współpraca: Dariusz Stankiewicz

- Koordynacja projektów komplementarnych finansowanych ze środków POIiŚ

- koordynacja działań i comiesięczne raporty z postępów prac dla wszystkich Członków Zarządu

- osoba odpowiedzialna: Adam Dziugieł

- Przygotowanie Związku do desygnacji

- temat do omówienia podczas zebrań Zarządu w lutym i marcu br.;

- osoba odpowiedzialna: Mariusz Śpiewok

Działania operacyjne

- Audyt desygnacji

- wstępny termin to kwiecień/maj br.;

- osoba odpowiedzialna: Mariusz Śpiewok

- Uruchomienie naborów wniosków o dofinansowanie projektów (w tym: udział w procedurze ogłoszenia naboru, ocena wniosków, udział w pracach Komitetu Monitorującego)

- od czerwca 2015r

- osoba odpowiedzialna: Mariusz Śpiewok, docelowo podział zadań pomiędzy trzech pracowników,

- Zakup oprogramowania do obsługi listy projektów na potrzeby Biura Związku
- marzec-założenia, kwiecień-wybór wykonawcy, wrzesień- pełna funkcjonalność

- osoba odpowiedzialna: Marta Jasińska – Dołęga

- Wsparcie kompetencyjne- spotkania i szkolenia

Działanie strategiczne

- Warsztat „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów EFRR w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) RPO WSL 2014-2020 z uwzględnieniem konkursu ZIT”

- warsztat przed każdym naborem wniosków

- osoba odpowiedzialna: Sabina Bryś

Działania operacyjne

- Seminarium „Omówienie wytycznych do projektów”

- I termin – marzec 2015, II termin – październik 2015; Konieczny udział przedstawicieli UM WSL; Dwudniowe spotkanie- jeden dzień poświęcony projektom EFS, drugi – EFRR;

- osoba odpowiedzialna: Sabina Bryś

- Seminarium „Pomoc Publiczna w projektach oraz obliczanie luki finansowej”

- zasady rozliczania: warsztaty w maju/czerwcu;

- osoba odpowiedzialna: Sabina Bryś, współpraca: Aneta Fryda, na podstawie wniosków z seminarium, podjęcie dalszych działań

- Warsztat „Sprawozdawczość w projektach”

- jednodniowe warsztaty w czerwcu i listopadzie 2015r.;

- osoba odpowiedzialna: Sabina Bryś, współpraca: Aneta Fryda

- Przygotowanie pracowników Biura Związku do prowadzenia działań związanych ze wsparciem dla Członków Związku

- warsztaty w marcu oraz wrześniu/październiku 2015r.;

- osoba odpowiedzialna: Sabina Bryś

- Monitorowanie i sprawozdawczość

Działania operacyjne

- Identyfikacja kosztów działalności Związku – założenia do wniosku o dofinasowanie z POPT 2014-2020

- termin: maj 2015 r.

- osoba odpowiedzialna: Anna Kalinowska
Przegląd umów, przeprowadzenie postępowań (m.in. biuro rachunkowe, firma sprzątająca, dostawca materiałów biurowych)

- termin: styczeń/luty oraz listopad

- osoba odpowiedzialna: Agnieszka Profus

- Budowa systemu informatycznego w zakresie monitorowania i sprawozdawczości projektów realizowanych (ewentualnie w zakresie dostępu do systemu IZ)

- termin: do grudnia br.;

- osoba odpowiedzialna: nowozatrudniona osoba

Etaty w Biurze:

|  | Obecny stan zatrudnienia | Nabór po zatwierdzeniu zasad POPT | Nabór w IV kwartale 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzmacnianie funkcji metropolitalnych | Mariusz Śpiewok – dyrektor Biura Adam Dziugieł (etat współdzielony z obsługą projektów) | 1 etat |  |
| Obsługa projektów | Sprawy z zakresu EFRR: Marta Jasińska-Dołęga Sprawy z zakresu EFS: Dariusz Stankiewicz Anna Kalinowska | 1 etat do obsługi procesu wyboru projektów (docelowo możliwe przesunięcie do monitorowania i sprawozdawczości) |  |
| Wsparcie kompetencyjne- spotkania i szkolenia | Sabina Bryś | 1 etat |  |
| Monitorowanie i sprawozdawczość | Magdalena Cyprys | 1 etat | 2 etaty (uwarunkowane od rzeczywistych potrzeb) |
| Obsługa organizacyjna i finansowa | Agnieszka Profus | 1 etat |  |
| SUMA | 6 etatów | 4 etaty | 2 etaty |