

ZSC.021.1.2023

Zarządzenie organizacyjne nr 107/2023

Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego

z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie: działań Biura Związku na 2023 r.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 43/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku.

# zarządzam:

1. Wprowadzić Działania Biura Związku na 2023 r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do realizacji niniejszego zarządzenia.
3. Traci moc Zarządzenie organizacyjne nr 102/2022 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 24.01.2022 r.
4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuję osobiście.
5. Zarządzenie organizacyjne wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia organizacyjnego nr 107/2023 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 31.01.2023 r.

# Działania Biura Związku na 2023 r.

| Działanie | Termin realizacji | Pracownik odpowiedzialny za zadanie |
| --- | --- | --- |
| Realizacja działań związanych z pełnieniem funkcji IP ZIT RPO WSL 2014-2020 | | |
| Przegląd i bieżąca aktualizacja Instrukcji Wykonawczych IP ZIT RPO WSL 2014-2020. | cały rok 2023 | Klaudia Ruda |
| Monitorowanie wykorzystania alokacji w projektach ZIT RPO WSL. | cały rok 2023 | Justyna Birna\*/  Agata Schmidt |
| Monitorowanie projektów zagrożonych | cały rok 2023 | Klaudia Ruda |
| Monitorowanie zwiększeń w projektach realizowanych. | cały rok 2023 | Justyna Birna\*/  Agata Schmidt |
| Analiza wskaźników oraz stanu kontraktacji i certyfikacji projektów ZIT. | cały rok 2023 | Klaudia Ruda |
| Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w oparciu o plan medialny na 2023 r. | przygotowanie – styczeń 2023 r.  realizacja – cały rok 2023 | Małgorzata Płonka |
| Aktualizacja i ewaluacja Strategii ZIT. | w zależności od wezwania | Anna Kalinowska |
| Prace dotyczące przygotowania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. | | |
| Prowadzenie prac nad Strategią Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. | I kwartał 2023 r. | Anna Kalinowska\*/  oraz wyznaczony obszarowo zespół |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego mobilności. | I kwartał 2023 r. | Wojciech Sałabun |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego środowiska. | I kwartał 2023 r. | Anna Dobras\*/  Wojciech Sałabun |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego sytuacji społeczno – gospodarczej. | I kwartał 2023 r. | Justyna Birna\*/ Agata Schmidt |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego planowania przestrzennego. | I kwartał 2023 r. | Anna Kalinowska\*/  Agnieszka Juszczyk |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego transformacji regionu. | I kwartał 2023 r. | Klaudia Ruda\*/  Anna Kalinowska |
| Prace i spotkania w podregionach na temat identyfikacji problemów oraz propozycji działań i projektów na perspektywę 2021-2027. | cały rok 2023 | Anna Kalinowska\*/  Agata Schmidt |
| Identyfikacja i tworzenie list projektów zintegrowanych na okres programowania 2021-2027 | I i II kwartał 2023 | Agata Schmidt\*/  Anna Kalinowska |
| Uczestniczenie w pracach przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. | I i II kwartał 2023 | Wojciech Sałabun |
| Prace nad Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. | I i II kwartał 2023 | Wojciech Sałabun\*/  Agnieszka Juszczyk |
| Bieżące monitorowanie programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, innych programów krajowych oraz dokumentów i wytycznych na perspektywę 2021 – 2027. | cały rok 2023 | Agata Schmidt\*/  Anna Kalinowska |
| Ewaluacja Ex-ante oraz OOŚ Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. | I kwartał 2023 | Anna Kalinowska |
| Realizacja Strategii 2021-2027 | | |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego mobilności. | cały rok 2023 | Wojciech Sałabun\*/ Karolina Jaszczyk/ Agata Schmidt |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego środowiska. | cały rok 2023 | Anna Dobras\*/  Wojciech Sałabun |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego transformacji regionu. | cały rok 2023 | Klaudia Ruda\*/  Anna Kalinowska |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego kształcenia zawodowe. | cały rok 2023 | Agata Schmidt\*/ Anna Kalinowska |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego kultury i turystyki. | cały rok 2023 | Justyna Birna\*/ Agata Schmidt |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego rowerów. | cały rok 2023 | Justyna Birna\*/ Wojciech Sałabun |
| Koordynowanie obszaru tematycznego dotyczącego sytuacji społeczno – gospodarczej. | cały rok 2023 | Agata Schmidt\*/  Anna Kalinowska |
| Wsparcie kompetencyjne | | |
| Seminaria i warsztaty dla beneficjentów: | | |
| Nowe wytyczne kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027. | I/II kwartał 2023r. | Małgorzata Płonka |
| Dostępność:  • Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami,  • Projektowanie uniwersalne,  • Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo w praktyce. | III/IV kwartał 2023 r. | Małgorzata Płonka |
| Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych. | II kwartał 2023 r. | Małgorzata Płonka |
| Trwałość projektów w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027. | II/III kwartał 2023 r. | Małgorzata Płonka |
| Wprowadzenie do funduszy unijnych – perspektywa 2021-2027. | cały rok 2023 | Małgorzata Płonka |
| Pomoc publiczna i pomoc de minimis w okresie programowania 2021-2027. | II kwartał 2023 r. | Małgorzata Płonka |
| Studia wykonalności – analizy ekonomiczno – finansowe – wyliczenie luki w finansowaniu – warsztaty komputerowe. | III/IV kwartał 2023 r. | Małgorzata Płonka |
| Ewidencja księgowa w projektach współfinansowanych ze środków publicznych. | III/IV kwartał 2023 r. | Małgorzata Płonka |
| Spotkania informacyjne dla Beneficjentów w ramach wszystkich ogłaszanych naborów o dofinansowanie projektów ZIT. | cały rok 2023 | Małgorzata Płonka |
| Spotkania informacyjno-animacyjne zachęcające do tworzenia partnerstw w ramach projektów ZIT. | cały rok 2023 | Agata Schmidt\*/ Anna Kalinowska/  Małgorzata Płonka |
| Spotkania informacyjno-animacyjne dotyczące klastrów energii. | cały rok 2023 | Anna Dobras |
| Nowe tematy adekwatne do bieżących spraw i problemów. | cały rok 2023 | Małgorzata Płonka |
| Wymiana dobrych praktyk: | | |
| Spotkania ekodoradców z koordynatorami projektu celem wymiany dobrych praktyk. | cały rok 2023 | Klaudia Ruda/  Anna Dobras/  Wojciech Sałabun/  Sławomir Potempa |
| Warsztaty wyjazdowe IZ i Subregiony – perspektywa 2021-2027. | III/IV kwartał 2023 r. | Małgorzata Płonka |
| Wizyty studyjne. | cały rok 2023 | Małgorzata Płonka\*/  Justyna Birna/ Anna Dobras/ Agnieszka Juszczyk |
| Obsługa strony internetowej: | | |
| Administrowanie stroną internetową Związku. | cały rok 2023 | Małgorzata Płonka |
| Administrowanie elektronicznej platformy identyfikacji projektów. | cały rok 2023 | Agata Schmidt |
| Realizacja projektu LIFE | | |
| Koordynacja projektu LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit | cały rok 2023 | Klaudia Ruda/  Anna Dobras/  Wojciech Sałabun/ |
| Realizacja projektu LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit | cały rok 2023 | Sławomir Potempa |
| Nawiazywanie współpracy w kolejnych gminach | cały rok 2023 | Sławomir Potempa/ Karolina Jaszczyk/  Agata Schmidt |
| LIFE – ECOWASTE BIOSILESIA. | cały rok 2023 | Anna Dobras |
| Wzmacnianie współpracy z otoczeniem instytucjonalnym | | |
| Rada konsultacyjna ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. | cały rok 2023 | Anna Kalinowska |
| Tworzenie bazy kontaktów, ekspertów. | cały rok 2023 | Małgorzata Płonka |
| Przygotowanie i realizacja projektów własnych. | cały rok 2023 | Agata Schmidt\*/ Anna Kalinowska |
| Współpraca międzynarodowa | | |
| Współpraca i wymiana doświadczeń. | cały rok 2023 | Agata Schmidt |
| Obsługa organizacyjna i finansowa | | |
| Przegląd i aktualizacja wewnętrznych regulacji organizacyjnych. | I/II kwartał 2023 r. | Małgorzata Płonka\*/  Justyna Birna |
| Archiwizacja dokumentacji. | cały rok 2023 | Joanna Michoń |

\* osoba odpowiedzialna za koordynację tematu