# logo2.jpgZSC.021.2.2025

# Zarządzenie organizacyjne nr 129/2025

# Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego

# z dnia 31.01.2025 r.

w sprawie: działań Biura Związku na 2025 r.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku z późniejszymi zmianami

# zarządzam:

1. Wprowadzić Działania Biura Związku na 2025 r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do realizacji niniejszego zarządzenia.
3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuję osobiście.
4. Zarządzenie organizacyjne wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia organizacyjnego nr 129/2025 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 31.01.2025 r.

# Działania Biura Związku na 2025 r.

| Działanie | Termin realizacji | Pracownik odpowiedzialny za zadanie |
| --- | --- | --- |
| Realizacja projektu „Rozwój ZIT - wzmacnianie potencjału jednostek samorządowych w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego” |
| Spotkania informacyjno-doradczo-eksperckie dla Wnioskodawców planujących aplikowanie o środki w naborach ZIT:* Wdrażanie standardów dostępności w projektach UE
* Spotkanie doradczo-eksperckie w zakresie analizy finansowej, pomocy publicznej
* Spotkanie doradczo-eksperckie w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury w tym m.in. Miejskich Planów Adaptacji, ochrona środowiska i bioróżnorodność
* Spotkania sieciujące projekty ZIT w perspektywie 2021-2027w tematyce kultury i turystyki
* Spotkania sieciujące projekty ZIT w perspektywie 2021-2027w tematyce infrastruktury rowerowej
 | cały rok 2025cały rok 2025I/II kwartał 2025I–III kwartał 2025 r.I–III kwartał 2025 r. | Małgorzata PłonkaMałgorzata PłonkaAgnieszka Bujok/Anna KalinowskaJustyna BirnaJustyna Birna |
| Udział w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez IZ FE SL dla naborów w instrumencie ZIT |  cały rok 2025 | Agata Schmidt/Anna Kalinowska/Justyna Birna/Wojciech Sałabun |
| Spotkania informacyjno-doradcze w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w podregionach | cały rok 2025 | Agata Schmidt/Anna Kalinowska/Justyna Birna/Wojciech Sałabun |
| Doradztwo i konsultacje dla projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach ZIT | cały rok 2025 | Agata Schmidt/Anna Kalinowska/Justyna Birna/Wojciech Sałabun |
| Wizyta studyjna krajowa  |  I półrocze2025 |  Joanna Michoń/Agata SchmidtMałgorzata Płonka |
| Wizyta studyjna krajowa | I półrocze 2025 | Joanna Michoń/Agata SchmidtMałgorzata Płonka |
| Wizyta studyjna zagraniczna | II półrocze 2025 |  Joanna Michoń/Agata SchmidtMałgorzata Płonka |
| Spotkanie robocze wyjazdowe dla Koordynatorów, naczelników i kierowników urzędów |  I półrocze 2025 | Joanna Michoń\*/Agata SchmidtMałgorzata Płonka |
| Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi Związkami ZIT, IZ FE SL, IP FE SL, UMP itd. | cały rok 2025 | Agata Schmidt\*/ Joanna Michoń |
| Międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń (KE, Bank Światowy, OECD itd.) | cały rok 2025 | Anna Kalinowska\*/Agata Schmidt |
| Opracowanie dokumentów strategicznych – polityki sektorowe  | cały rok 2025 | Anna Kalinowska |
| Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania wdrażania Strategii | cały rok 2025 | Anna Kalinowska\*/Agata Schmidt/Małgorzata Płonka |
| Realizacja projektu „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – etap 1” |
| Koordynacja projektu | cały rok 2025 | Małgorzata Płonka |
| Realizacja projektu | cały rok 2025 | Małgorzata PłonkaMałgorzata SpyraPaulina FiorLudmiła MazurZuzanna Mól |
| Realizacja projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” |
| Koordynacja współpracy z liderem i partnerami projektu  | cały rok 2025 | Wojciech Sałabun\*/Klaudia Ruda/Joanna Michoń/Agnieszka Bujok |
| Działaność Ekodoradcy Subregionalnego | cały rok 2025 | Agnieszka Szwaja/Agnieszka Bujok/Cezary Olchawa/Rafał Adamus |
| Administrowanie profilem Facebook LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w Subregionie Centralnym | cały rok 2025 | Agnieszka Szwaja/Agnieszka Bujok/Cezary Olchawa/Rafał Adamus |
| Organizacja konferencji środowiskowej | II/III kwartał 2025 | Wojciech Sałabun/Joanna Michoń |
| Organizacja spotkania Ekodoradców Subregionu  | IV kwartał 2025 | Wojciech Sałabun/Joanna Michoń |
| Organizacja wydarzenia w ramach Green Week 2025 | II kwartał 2025 | Agnieszka Szwaja/Agnieszka Bujok/Cezary Olchawa/Rafał Adamus |
| Realizacja projektu „Sieciowanie Związków ZIT w Polsce” |
| Koordynacja projektu i współpraca z Partnerem oraz MFiPR | Cały rok 2025 | Anna Kalinowska |
| Prace nad strategią komunikacji społecznej inwestycji realizujących cele klimatyczne i środowiskowe | Cały rok 2025 | Rafał Adamus/Cezary Olchawa/Agnieszka Bujok/Agnieszka Szwaja |
| Organizacja kawiarenek partycypacyjnych | III-IV kwartał 2025 | Cezary Olchawa/Rafał Adamus/Agnieszka Bujok/Agnieszka Szwaja/Anna Kalinowska |
| Platforma wiedzy i wymiany informacji | III-IV kwartał 2025 | Agnieszka Szwaja/Cezary Olchawa/Agnieszka Bujok/Rafał Adamus |
| Realizacja projektu dotyczącego wizyty studyjnej w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani”  |
| Przygotowanie merytoryczne i organizacja wizyty studyjnej | I kwartał 2025 | Agata Schmidt/ Małgorzata Płonka/ Joanna Michoń |
| Realizacja wizyty studyjnej | II kwartał 2025 | Agata Schmidt/ Małgorzata Płonka/ Joanna Michoń |
| Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa | II kwartał 2025 | Agata Schmidt/ Małgorzata Płonka/ Joanna Michoń |
| Bieżąca działalność biura  |
| Obsługa administracyjno – finansowa | cały rok 2025 | Klaudia Ruda/Joanna Michoń/Ludmiła Mazur/Małgorzata Płonka/Paulina Fior |
| Koordynacja prac organów statutowych stowarzyszenia: Zarząd, Walne Zebranie, Komisja Rewizyjna  | cały rok 2025 | Justyna Birna\*/Klaudia Ruda |
| Rada konsultacyjna ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. | cały rok 2025 | Anna Kalinowska |
| Komitet Monitorujący FE SL 2021-2027 | cały rok 2025 | Agata Schmidt |
| Monitorowanie Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku | cały rok 2025 | Anna Kalinowska |
| Aktualizacja listy projektów oraz harmonogramu naborów  | cały rok 2025 | Agata Schmidt\*/Anna Kalinowska/Justyna Birna/Wojciech Sałabun |
| Wydawanie opinii potwierdzających wynikanie ocenianych projektów ze Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 | cały rok 2025 | Agata Schmidt/Anna Kalinowska/Justyna Birna/Wojciech Sałabun |
| Monitorowanie wdrażania zapisów porozumienienia w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | cały rok 2025 | Agata Schmidt |
| Aplikowanie o środki zewnętrzne – projekty własne Biura Związku, zgodnie z potrzebami Członków | cały rok 2025 | Agata Schmidt\*/Anna Kalinowska/Wojciech Sałabun |
| Aplikowanie o dofinansowanie w ramach naboru projektu „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 2” | III kwartał 2025 | Małgorzata PłonkaMałgorzata SpyraPaulina FiorLudmiła MazurZuzanna Mól |
| Działania upowszechniające |
| Administrowanie stroną internetową Związku | cały rok 2025 | Ludmiła Mazur/ Agata Schmidt/Anna Kalinowska/ Wojciech Sałabun/ Justyna Birna/Małgorzata Płonka |
| Administrowanie elektronicznej platformy identyfikacji projektów | cały rok 2025 | Agata Schmidt |
| Administrowanie profilem Facebook Związku | cały rok 2025 | Ludmiła Mazur\*/Agnieszka Bujok |

\* osoba odpowiedzialna za koordynację tematu