Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Znak sprawy: ZSC.271.53.2021

Dotyczy: „Opracowanie dokumentu diagnostycznego pn. Diagnoza sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz 
z wypracowaniem wniosków”.

- Kontekst zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentu diagnostycznego sytuacji przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zwanego dalej Diagnozą wraz z wypracowaniem wniosków.

Celem zadania jest przygotowanie do opracowania przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego strategii ponadlokalnej – Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. Przygotowanie to nastąpi poprzez przeprowadzenie rozbudowanych badań o charakterze jakościowym i ilościowym oraz analizę danych zastanych (desk research), w szczególności danych przestrzennych w zakresie sytuacji przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Opracowanie zestawu analiz i rekomendacji w ww. zakresie, stanowi jeden z elementów przygotowania Członków Związku Subregionu Centralnego do perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 oraz sposobu podejścia do działań zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu rozwojowego dla Subregionu Centralnego, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań                           w poszczególnych podregionach.

- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest samorządnym stowarzyszeniem 81 gmin i powiatów o silnych powiązaniach funkcjonalnych                   z miastem wojewódzkim Katowice. Stowarzyszenie zostało powołane dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. Do zadań Związku należy między innymi:

- pełnienie funkcji Związku ZIT w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

- realizacja zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy krajowych i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

- realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Związku ZIT dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL.

- W skład Subregionu Centralnego wchodzą:

- podregion bytomski obejmujący: gminę Boronów, miasto Bytom, gminę Ciasna, gminę Herby, miasto Kalety, gminę Kochanowice, gminę Koszęcin, gminę Krupski Młyn, miasto Lubliniec, miasto Miasteczko Śląskie, gminę Ożarowice, gminę Pawonków, miasto Piekary Śląskie, miasto Radzionków, gminę Świerklaniec, miasto Tarnowskie Góry, gminę Tworóg, miasto i gminę Woźniki, gminę Zbrosławice, powiat lubliniecki i powiat tarnogórski;

- podregion gliwicki obejmujący: gminę Gierałtowice, miasto Gliwice, miasto Knurów, gminę Pilchowice, miasto Pyskowice, gminę Rudziniec, miasto i gminę Sośnicowice, miasto i gminę Toszek, gminę Wielowieś, miasto Zabrze i powiat gliwicki;

- podregion katowicki obejmujący: miasto Chorzów, miasto Katowice, miasto Mysłowice, miasto Ruda Śląska, miasto Siemianowice Śląskie i miasto Świętochłowice;

- podregion sosnowiecki obejmujący: miasto Będzin, gminę Bobrowniki, miasto Czeladź, miasto Dąbrowa Górnicza, gminę Irządze, miasto Jaworzno, gminę Kroczyce, miasto i gminę Łazy, miasto Mierzęcice, miasto i gminę Ogrodzieniec, miasto i gminę Pilica, miasto Poręba, gminę Psary, miasto i gminę Siewierz, miasto Sławków, miasto Sosnowiec, miasto i gminę Szczekociny, gminę Włodowice, miasto Wojkowice, miasto Zawiercie, gminę Żarnowiec, powiat będziński i powiat zawierciański;

- podregion tyski obejmujący: miasto Bieruń, gminę Bojszowy, gminę Goczałkowice-Zdrój, miasto Kobiór, gminę Chełm Śląski, miasto Imielin, miasto Lędziny, miasto Łaziska Górne, miasto Mikołów, gminę Miedźna, gminę Ornontowice, miasto Orzesze, gminę Pawłowice, miasto i gminę Pszczyna, gminę Suszec, miasto Tychy, gminę Wyry, powiat bieruńsko-lędziński, powiat mikołowski i powiat pszczyński.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Do zadań Wykonawcy należy:

- Przed rozpoczęciem prac nad Diagnozą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia raport metodologiczny, zawierający przedstawienie obszarów i problemów badawczych, pytań badawczych oraz narzędzi badawczych (ilościowych i jakościowych), na podstawie których Wykonawca przeprowadzi badania do sporządzenia Diagnozy. Raport musi zawierać rozpisany harmonogram prac badawczych i zadania poszczególnych członków zespołu badawczego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić i zweryfikować zakres i dostępność danych potrzebnych do realizacji badania oraz sposób ich przetwarzania.

Raport metodologiczny będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po akceptacji raportu metodologicznego przez Zamawiającego, ma on charakter wiążący dla Wykonawcy, zaś odstępstwa od raportu metodologicznego wymagają zgody Zamawiającego. Raport metodologiczny nie może jednak zmieniać postanowień niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz złożonej oferty.

- Opracowanie dokumentu diagnostycznego pn. Diagnoza sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który musi obejmować:

- Analizę uwarunkowań wewnętrznych Subregionu Centralnego oraz sytuację w sferze planowania przestrzennego, wraz z identyfikacją i wskazaniem trendów i prognoz rozwojowych w perspektywie 2030 r. i obejmującą obszar planowanie przestrzenne w szczególności:

- powiązania funkcjonalne na obszarze subregionu centralnego, w tym powiązania rdzenia subregionu z pozostałymi obszarami subregionu,

- system komunikacji publicznej: kolej, drogi, transport publiczny: występującej w subregionie wyżej wymienionej infrastruktury, jedynie poprzez ukazanie umiejscowienia jej w przestrzeni za pomocą cyfrowej mapy w formacie GIS, w tym wykazania połączeń między podregionami o ile istnieją, bez szczegółowej diagnozy każdego z nich.

- zagospodarowanie przestrzenne,

- rewitalizacja przestrzeni miejskich,

- suburbanizacja,

- fragmentacja przestrzeni,

- systemowy sposób zarządzania fragmentacją przestrzeni,

- rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych,

- tereny przemysłowe, poprzemysłowe, górnicze, pogórnicze,

- analiza obszarów peryferyjnych – białe plamy (obszarów peryferyjnych poddawanych analizie).

Przedstawiony katalog zagadnień ma charakter otwarty. Jeżeli w trakcie analizy zebranych danych Wykonawca stwierdzi, że występuje zagadnienie nieujęte w ww. katalogu, mogące mieć wpływ na sytuację wewnętrzną lub wystąpienie zjawiska w przyszłości, może ująć je w Diagnozie i we wnioskach po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Każde z ww. zagadnień oraz dopisane zagadnienie, musi zostać opisane adekwatnym wskaźnikiem, o ile to możliwe, dostępnym w statystyce publicznej.

W przypadku kwestii kluczowych dla identyfikacji i wskazania trendów i prognoz rozwojowych, konieczna jest ekstrapolacja wartości wskaźników dla roku 2030, ze wskazaniem metod prognozowania.

Analiza powinna uwzględnić zróżnicowanie pomiędzy terenami miejskimi oraz wiejskimi,                 a także poszczególnymi podregionami Subregionu Centralnego.

Analiza musi być przeprowadzona w oparciu o dostępne dane statystyczne lub inne dane, które zostaną wytworzone lub pozyskane i będą w dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty związane z pozyskaniem danych. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zaprezentowania najbardziej aktualnych danych. Dane statystyczne lub inne dane nie mogą być starsze niż z roku 2020. W przypadku braku dostępności danych z roku 2020, dopuszcza się wykorzystanie danych pochodzących nie później niż z 2019 i 2018 roku. Jeżeli w trakcie gromadzenia i analizy zebranych danych Wykonawca stwierdzi, że dla wzbogacenia analizy niezbędne jest odniesienie do wcześniejszych danych statystycznych, może ująć je                             w Diagnozie i we wnioskach po uzgodnieniu z Zamawiającym.

W obszarze planowania przestrzennego opieranie się jedynie na danych statystycznych jest niewystarczające. Wykonawca musi przedstawić alternatywne źródła informacji, w tym m.in. geoportale (krajowy i powiatowe).

Proponowany katalog źródeł danych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w raporcie metodologicznym, który podlega akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje, że analiza zostanie przeprowadzona głównie w oparciu o dane zastane. Jeżeli Wykonawca uzna, że dla wzbogacenia analizy niezbędne jest przeprowadzenie badań jakościowych, to informacja ta zostanie przedstawiona w raporcie metodologicznym,  a koszt ich przeprowadzenia zostanie wliczony w przedstawioną przez Wykonawcę ofertę.

Analiza musi być przedstawiona w układzie dynamicznym i porównawczym wraz z wynikami przedstawionymi w formie tekstowej oraz infografiki tj. tabele, mapy, wykresy itp., odnoszącymi się do zidentyfikowanych problemów, zjawisk i wysuniętych wniosków – minimum 10 infografik. Zakres, treść i forma graficzna infografik będzie poddana konsultacjom z Zamawiającym. Analiza oraz przedstawione wnioski muszą odnosić się do planowania przestrzennego w obszarze funkcjonalnym przedstawionym w pkt. I. Prezentowane dane muszą zostać przedstawione w umiejscowieniu przestrzennym.  Wszelka wykonana w ramach Diagnozy dokumentacja geoprzestrzenna, graficzne przedstawienie wyznaczonych obszarów funkcjonalnych i zachodzących powiązań, relacji, zjawisk, itp. (np.: w formie map, schematów, kartogramów) powinna być przedstawiona w formie wydruków oraz plików źródłowych w formacie GIS.

Diagnoza musi zostać opracowana w oparciu o Ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), Ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. nr 169, poz. 1378).

- Identyfikację i wskazanie wyzwań rozwojowych w kontekście planowania przestrzennego, stojących przed Subregionem Centralnym Województwa Śląskiego w perspektywie 2030 roku, w tym roli Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w tym:

- Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych Subregionu Centralnego i obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla Subregionu Centralnego, w celu delimitacji obszarów spójnych terytorialnie dla określenia ich celów rozwoju na etapie opracowywania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

- Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych i obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla Subregionu Centralnego nastąpi poprzez:

- identyfikację kryteriów i metody ich wyznaczania,

- graficzne przedstawienie wyznaczonych obszarów funkcjonalnych i zachodzących powiązań, relacji, zjawisk itp., w formie m.in. map, diagramów, schematów, kartogramów, przy użyciu systemów GIS.

- Analizę wskazanych niżej dokumentów, w celu zachowania zgodności i spójności ze Strategią Rozwoju Województwa Zielone Śląskie 2030 oraz dokumentami międzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju:

- Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju,

- Agenda Miejska 2030,

- Agenda Terytorialna 2030,

- Nowa Karta Lipska,

- Plan Odbudowy dla Europy,

- Europejski Zielony Ład,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (24 czerwca 2021 r.),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (24 czerwca 2021 r.),

- Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce (projekt, lipiec 2021),

- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (projekt, kwiecień 2021),

- Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji (o ile dokument zostanie przyjęty),

- Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego (projekt, sierpień 2021 r.),

- Założenia aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023,

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,

- Polski Ład,

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,

- Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategiach rozwoju (dokument opracowany przez Departament Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, maj 2020 r.),

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+,

- Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego,

- Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030,

- Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego,

- Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego (projekt, 2020 r.),

- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja IX),

- Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022,

- Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 - Aneks nr 1 (2019),

- Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 - Broszura (Aktualizacja 2019),

- Potencjał społeczno-gospodarczy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,

- Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, Raport końcowy, czerwiec 2018,

- Regionalny Plan Transportowy Województwa Śląskiego (założenia: https://www.slaskie.pl/content/regionalny-plan-transportowy),

- Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,

- Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,

- Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów.

Wymienione wyżej dokumenty są obligatoryjne. Na wniosek Wnioskodawcy możliwe jest poszerzenie ww. katalogu, jeśli jest to niezbędne do rzetelnego opracowania Diagnozy. Pozyskanie wyżej wymienionych dokumentów jest po stronie Wykonawcy.

Mając na uwadze rzetelną analizę dostępnych, aktualnych dokumentów na moment opracowywania diagnozy, w przypadku gdy wymienione dokumenty bądź projekty dokumentów zostaną przyjęte lub powstaną kolejne wersje ich projektów, Wykonawca podczas prac nad diagnozą wykorzysta aktualne projekty dokumentów/dokumenty.

- Wnioski z przeprowadzonej diagnozy, które będą stanowiły element strategii ponadlokalnej – Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Opracowana Diagnoza będzie służyła opracowaniu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. Stworzenie Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030, w tym określenie misji i wizji oraz wyznaczenie celów strategicznych jest zadaniem własnym Zamawiającego. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy muszą zawierać:

- Określenie przewag konkurencyjnych Subregionu Centralnego w kategorii silnych stron, w ujęciu ogólnym oraz w podziale na podregiony;

- Określenie deficytów rozwojowych Subregionu Centralnego w kategorii słabych stron, w ujęciu ogólnym oraz w podziale na podregiony;

- Określenie uwarunkowań zewnętrznych rozwoju Subregionu Centralnego w kategorii szans i zagrożeń, w ujęciu ogólnym oraz w podziale na podregiony;

- Wskazanie problemów i wyzwań Subregionu Centralnego w ujęciu ogólnym oraz w podziale na podregiony.

- Zastrzeżenia Zamawiającego:

- Załącznikiem do Diagnozy będą infografiki, o których mowa w pkt. II A 2a. Infografiki zostaną przekazane przez Wnioskodawcę Zamawiającemu w formie plików graficznych oraz w wersjach edytowalnych. Zakres, treść i forma graficzna infografik będzie poddana konsultacjom z Zamawiającym. Wszelka wykonana w ramach Diagnozy dokumentacja geoprzestrzenna, powinna być przedstawiona w formie wydruków oraz plików źródłowych w formacie GIS.

- Szacowana objętość dokumentu nie może być mniejsza niż 50 stron formatu A4 (ok. 115 tys. znaków bez spacji) oraz nie powinna przekraczać 150 stron formatu A4 (ok. 345 tys. znaków bez spacji). Do objętości dokumentu nie wlicza się infografik, tabel, wykresów, rysunków, map, zdjęć, diagramów itp. Diagnoza musi być sporządzona w języku polskim.

- Dodatkowo dokument musi zawierać streszczenie w języku polskim, nie krótsze niż 3 strony formatu A4 (ok. 6,9 tys. znaków bez spacji) i nie dłuższe niż 10 stron formatu A4 (ok. 23 tys. znaków bez spacji).

- Diagnoza sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz wszystkie pozostałe wytworzone dokumenty, tj.: raport metodologiczny, raporty częściowe z realizacji prac, prezentacje multimedialne oraz raport końcowy z prac nad Diagnozą, muszą być oznakowane zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego oraz z zastosowaniem logotypów unijnych. Kolorystyka, wielkość i rozmieszczenie logotypów na materiałach powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym wg zasad Księgi Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały Identyfikacji Wizualnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz właściwe logotypy unijne wraz z wytycznymi do ich zastosowania.

- Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 2 spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego, w celu przedstawienia stanu zaawansowania prac nad Diagnozą.  Dla minimalizacji ryzyka niezrealizowania spotkań, w warunkach pandemii zakłada się możliwość przeprowadzenia spotkania z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej umożliwiających zdalną komunikację głosową i wizualną. Wykonawca będzie również przesyłał Zamawiającemu raporty częściowe z wykonanych prac, po zakończeniu każdego miesiąca, w którym trwały prace nad sporządzeniem Diagnozy.

- Termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Produktem zamówienia jest Diagnoza sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

- Zamawiający zastrzega:

- Na 20 dni przed terminem realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i zaprezentowania Grupie Roboczej ds. Strategii powołanej przez Zamawiającego wstępnej wersji Diagnozy sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,

- Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do wstępnej wersji Diagnozy, w terminie 10 dni od jej przedstawienia,

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te uwagi w końcowej wersji Diagnozy.

- Produktami pośrednimi zamówienia są:

- Raport metodologiczny, który zostanie przedstawiony Zamawiającemu w terminie do 15 dni od daty podpisania umowy, opisany w pkt. II A 1,

- Raporty częściowe z opisem postępu wykonanych prac, które będą przedstawiane Zamawiającemu w terminie 5 dni od zakończenia kolejnego miesiąca realizacji Zamówienia, z wyłączeniem ostatniego miesiąca realizacji umowy,

- Raport końcowy z prac nad Diagnozą sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który zostanie przedstawiony Zamawiającemu wraz z ostateczną wersją Diagnozy.

- Prezentacja multimedialna wyników przeprowadzonej Diagnozy, która zostanie przedstawiona Zamawiającemu wraz z ostateczną wersją Diagnozy. Prezentacja zostanie sporządzona w programie MS PowerPoint i przekazana w formacie .ppt lub .pptx oraz .pdf. Prezentacja musi zawierać wizualizację wyników przeprowadzonej Diagnozy tj. mapy, wykresy, tabele, infografiki itp.

- Z chwilą dostarczenia Diagnozy, Wykonawca przenosi w całości na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Diagnozy i załączników, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wraz z prawami majątkowymi Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wyłącznego wykonywania autorskich praw zależnych. Zamawiający nabywa również na własność nośniki, na których zapisana będzie Diagnoza z załącznikami. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zostaną określone w umowie.

- Dokument zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej (wydruk kolorowy, dwustronny, 3 egzemplarze, zbindowane) i elektronicznej w formie plików formatu MS Word i w formacie .pdf, zapisanych na nośniku typu pendrive.

# Footnotes

Przez „format GIS” należy rozumieć pliki .shp, możliwe do edycji w aktualnej wersji programu QGIS lub równoważnym (program bezpłatny).

W przypadku przyjęcia dokumentu przed terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać się na zapisach przyjętej Umowy Partnerstwa.

W przypadku przyjęcia dokumentu przed terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać się na zapisach przyjętego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W przypadku pojawienia się projektu Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji w trakcie prac nad Diagnozą, Wykonawca zobowiązany jest do prac na tym dokumencie. W przypadku przyjęcia go przed terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać się na zapisach przyjętego Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji.

W przypadku przyjęcia dokumentu przed terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać się na zapisach przyjętego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego.

W przypadku pojawienia się projektu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego w trakcie prac nad Diagnozą, Wykonawca zobowiązany jest do prac na tym dokumencie. W przypadku przyjęcia go przed terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać się na zapisach przyjętej Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego.

W przypadku przyjęcia dokumentu przed terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać się na zapisach przyjętej Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego.

Przez „format GIS” należy rozumieć pliki .shp, możliwe do edycji w aktualnej wersji programu QGIS lub równoważnym (program bezpłatny).

Ilekroć jest mowa o dniach, należy przez nie rozumieć dni robocze.